เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี

| รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ อปท. | มิติ | โครงการ |  | งบประมาณ |  |  | ร้อยละดำเนินการ |  |
|  |  | ตามแผน | ดำเนินการแล้ว | ตามแผน | ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ใช้จริง | โครงการ | งบประมาณ |
| เทศบาลเมืองพนัสนิคม | 1 | 18 | 16 | 20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 88.89 | 0.00 |
|  | 2 | 29 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 3 | 8 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 0.00 |
|  | 4 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| รวม |  | 62 | 59 | 20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 95.16 | 0.00 |

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

| มิติที่ 1 |  | มิติที่ 2 |  | มิติที่ 3 |  | มิติที่ 4 |  | รวม 4 มิติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| 18 | 20,000.00 | 29 | 0.00 | 8 | 0.00 | 7 | 0.00 | 62 | 20,000 |

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

| มิติที่ 1 |  | มิติที่ 2 |  | มิติที่ 3 |  | มิติที่ 4 |  | รวม 4 มิติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| 18 | 2,000.00 | 29 | 0.00 | 8 | 0.00 | 7 | 0.00 | 62 | 2,000.00 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ

| มิติ | ตามแผนป้องกันฯ | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| มิติที่ 1 | 20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| มิติที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มิติที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มิติที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม 4 มิติ | 20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

| โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด | โครงการ ทั้งหมด | บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ | ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 62 | 3 | 0 | 59 | 3 | 100.00* | มาก |

** ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567